## Slide 1
匠技研工業プロジェクト
オンボーディング計画とスケジュール

## Slide 2
実施概要

## Slide 3
プロジェクト概要
2025年2月21日に実施概要確認MTGを開催
**日時**: 2025年2月21日(金) 16:00～17:00
**出席**: 匠技研工業様（原様）、KOMMONS（津野）
**目的**: プロジェクト内容と進め方の確認

## Slide 4
稼働条件
実働メンバーは人数調達状況に応じて決定
稼働時間...
想定80時間での実装
稼働時間...
PM：定額課金

## Slide 5
スケジュール

## Slide 6
稼働開始までのステップ
契約締結後に以下を実施
1. **稼働条件の...
  稼働時間、課金体系、勤務体系を確定
2. **稼働準備**
  各種アカウント発行、レクチャー準備
3. **稼働開始**
  キックオフMTG開催（3月3日）

## Slide 7
稼働開始日程
3月3日（月）より本格稼働開始
開始日時
13:00（出社）
実働時間
約80時間
勤務体系
リモート＋毎日...

## Slide 8
キックオフMTG内容
3月3日13時から実施
キックオフMTG（本格稼働開始宣言）
各種システムセットアップ
プロダクトキャッチアップ
テックエキスパート業務キャッチアップ
振り返りMTG（16:15-16:45）

## Slide 9
オンボーディング計画

## Slide 10
Week1（3月3日週）
必要なキャッチアップ内容を一通り理解
各種レクチャーMTGの実施
ドキュメントによるキャッチアップ
内容：ドメイン知識、ビジネスモデル、組織図、プロ...

## Slide 11
Week2（3月10日週）
部分的にテックエキスパート業務に対応開始
既存顧客の修正対応：1日1～2件程度
基本的な対応フローの習得開始

## Slide 12
Week3（3月17日週）
一通りのテックエキスパート業務に対応可...
新規顧客対応：1週間で1～2件
人材要件と4月以降のリソース見極め実施

## Slide 13
Week4（3月24日週）
実働メンバーへのレクチャー実施可能に
他メンバーへの指導開始
4月以降の本格運用体制構築

## Slide 14
オンボーディング進捗表
4週間で段階的にスキルアップ
週 | 期間 | 対応内容 | 目標
1 | 3/3週 | レクチャーMTG | 基礎知識習得
2 | 3/10週 | 修正対応 | 既存対応開始
3 | 3/17週 | 新規対応 | 本格対応開始
4 | 3/24週 | 他メンバー指導 | リーダー育成

## Slide 15
キャッチアップ内容

## Slide 16
準備すべきドキュメント
段階的に提供予定
**ドメイン知識**: 業界・市場知識
**ビジネスモデル**: 商流・営業体系
**組織図**: 部門構成・人間関係
**プロダクト**: 機能・仕様・操作方法
**CS業務フロー**: 顧客対応プロセス
**テックエキスパート業務**: 対応内容・手順

## Slide 17
アカウント発行予定
ご契約次第で実施
Google Workspace
Slack
Notion
匠フォース（社内システム）

## Slide 18
レクチャー体制
原様を中心にサポート体制を構築
**メインレクチャー**: 原様
**サブサポート**: 高木さん、中野さん（原様が多忙...
**体系化**: レクチャー内容を整理・ドキュメント化

## Slide 19
ネクストアクション

## Slide 20
重要な確認事項
Slackチャンネルの参加範囲は？
  現状の「#9135-匠技研工業-kommons」のみか、匠様内の他チャンネルへの参加も確認要

## Slide 21
アクションアイテム
両社で実施すべき項目
1. **匠技研工業...
  - 各種アカウント準備（Google、Slack、Notion、匠...
2. **KOMMONS対応**
  - ご契約手続き完了

## Slide 22
ご契約・アカウント準備を急ぎ進め、3月3日稼働開始に向けて準備を加速
スケジュール確定までの関係者調整をお願いします