## Slide 1
匠技研工業プロジェクト
オンボーディング計画とスケジュール

## Slide 2
実施概要
2025年2月21日に実施概要確認MTGを開催
日時: 2月21日 16:00-17:00
出席: 匠技研工業様（原様）、KOMMONS（津野）

## Slide 3
稼働条件
稼働時間: 80時間
PM: 定額課金
実働: 従量課金
勤務: リモート（毎日4時間）

## Slide 4
スケジュール
稼働開始: 3月3日
明日
1. 稼働条件すり合わせ
3月3日
2. 稼働準備
3月3-4日
3. キックオフMTG
3月5日

## Slide 5
Week1（3/3週）
必要なキャッチアップ内容を一通り理解
・各種レクチャーMTG実施
・ドメイン知識、ビジネスモデル習得

## Slide 6
Week2（3/10週）
部分的にテックエキスパート業務に対応開始
・既存顧客修正対応: 1日1-2件
・基本的な対応フロー習得

## Slide 7
Week3（3/17週）
一通りのテックエキスパート業務に対応可能
・新規顧客対応: 1週間1-2件
・人材要件見極め実施

## Slide 8
Week4（3/24週）
実働メンバーへのレクチャー実施可能
・他メンバーへの指導開始
・4月以降の本格運用体制構築

## Slide 9
キャッチアップ内容
✓ ドメイン知識、ビジネスモデル
✓ 組織図、プロダクト
✓ CS業務フロー、テックエキスパート業務

## Slide 10
アカウント発行予定
Google Workspace
Slack
Notion
匠フォース

## Slide 11
レクチャー体制
メイン: 原様
サブサポート: 高木さん、中野さん
体系化: ドキュメント化

## Slide 12
重要な確認事項
Q: Slackチャンネル参加範囲は？
A: 現状のみか他チャンネルも確認要
Q: アカウント発行タイムラインは？
A: 契約後速やかに実施

## Slide 13
アクションアイテム
匠技研工業様
アカウント準備、Slack確認
KOMMONS
契約手続き、アカウント発行
レクチャー資料の整備

## Slide 14
ネクストアクション
1
ご契約・アカウント準備を急ぎ進め
2
3月3日稼働開始に向けて準備を加速
3
スケジュール確定までの関係者調整